{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2026项目库"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2026项目库","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,3,8],[1,9,3,9],[1,10,3,10],[1,11,3,11]]}
["安徽省农垦事业管理局2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库明细表"]
["项目类别","项目名称","建设性质","主管部门","实施单位和责任人","实施地点","建设任务（内容、规模及补助标准）","时间进度","总投资（万元）","绩效目标","群众参与及带农联农机制等情况","备注"]
[]
[]
[null,"总计",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I6:I16)","v":12561.77}]
["产业类","潘村湖农场公司红薯产品加工一期项目","新建","战略发展部","潘村湖农场公司，钱超","明光市","建设红薯粉丝生产线一条，年产优质红薯粉丝 1000 吨。建设红薯干（片/丁）生产线一条，年产各类红薯干产品1000 吨。配套建设原料库、成品库、质检室及必要的配套设施。","2025年12月—2026年12月",2000,"建成红薯粉丝生产线红薯干生产线各一条，项目建成达产侯年产优质红薯粉丝和红薯干产品各1000吨。","带动周边地区扩大红薯的种植面积，实现规模化效益，直接增加就业岗位约 50～60 个。"]
["产业类","毛豆速冻加工生产线项目","新建","战略发展部","寿西湖农场公司，赵军","寿县双桥镇乡村振兴产业园","构建5000吨毛豆速冻加工生产线2条。","2025年12月—2026年12月",2065,"带动农场种植结构调整和产业转型发展，与农场公司毛豆精深加工相呼应，种植的毛豆经清洗、速冻、包装等加工后，产品附加值进一步提升，利润空间增大，促进农场公司一二产融合发展。","种植结构调整后亩均收入增加显著，将大大提高周边农户的种地积极性，带动农场周边农户通过种植毛豆等特色农作物增收。"]
["产业类","寿西湖农场公司新建临时钢构仓储库和过道拱形波纹钢屋盖项目","新建","战略发展部","寿西湖农场公司，赵军","寿西湖农场公司5万吨粮库院内","新建临时钢构仓储库1座，建筑面积1000平方米，新建过道拱形波纹钢屋盖，建筑面积：1700平方米。","2025年12月—2026年10月",180.9,"新增粮食仓储容量约2500吨，有效缓解现有仓储设施不足问题，保障区域粮食存储安全。","保障农场和地方社会化服务粮食收储能力"," "]
["产业类","安徽省华阳河农场公司第一农业分场粮食产后服务体系配套建设","新建","战略发展部","华阳河农场，方琴","华阳河农场一场","拟新建烘干仓储设施，烘干处理能力250t/d。主要设备包含：50t房式烘干机5套(配套清理、输送机、除尘类,进粮地坑，钢格栅，提升机，筛子，输送设备等）；1000吨金属钢板仓2套。配套建设收购系统1套，场地砼地坪2000平方米及水电等。拟新建粮食储备粮库1座，仓容一万吨（以小麦容量计）。运营或管护方案：项目建成后，移交农场公司农业服务公司运营管护。华阳河农服公司由华阳河农场独资成立，主要开展全程农业服务，包括生产资料供应、烘干仓储等，有着近10年行业管理运营经验。","2026年1月—2026年12月",1315,"新建烘干处理能力250t/d的烘干设施，新建1000吨金属钢板仓2套；新建1万吨粮食储备库1座，能有效防止粮食霉变、腐烂的发生，生态效益突出。","务工就业带动，项目建设阶段（4-8月）设置钢构安装辅助工、设备安装辅助工等临时岗位 40 个，优先录用本地农村居民，按 150 元 / 天・人发放劳务报酬，人均增收约1.5万元；\n社会化服务带动，辐射周边，降本增效。项目建成后，每年为周边乡镇提供粮食烘干服务、仓储服务，帮助农户避免阴雨天气导致的粮食霉变，年均减少损失80 吨，户均年节约成本 1400 元。\n"]
["产业类","敬亭山茶场公司茶叶自动化烘干加工生产线建设项目","新建","战略发展部","敬亭山茶场有限公司，桑仕武","敬亭山茶场公司六队","总占地约13亩，新建一座标准化加工车间，总面积约2000平方米；新建综合生产用房，建筑面积350平方米；自动化生产线两条；其他配套附属设施（大门、围墙、道路、绿化、给排水、供电等）","2026年1月—2026年12月",1646.54,"新建日处理鲜叶12.8吨的生产线；达产后可实现销售收入1228万元，进一步夯实茶园统一经营基础。辐射带动宣州区8.55万亩茶园标准化发展。\n","通过选取原料标准的把控，可辐射带动环敬亭山风景区周边万余亩茶园，约30余户家庭农场加强茶园管理，并以产品活跃周边茶叶市场。"]
["产业类","敬亭山茶场公司茶园管理机械采购项目","新建（机械采购）","战略发展部","敬亭山茶场有限公司，桑仕武","敬亭山茶场公司山北、茶林分公司","通过使用机械化管理茶园，达到节本增效的目的，引入适配茶园作业场景的先进农机设备，其中自走式采茶机4台、履带式掘耕机7台、植保无人机5台、配套运输车辆4台","2026年1月—2026年10月",288.9,"购置4台自走式采茶机，购置5台植保无人机；项目建成后可实现年节约成本81万元，进一步夯实茶园统一经营基础。","\n采购的茶园管理机械预计可提供不低于5个农机操作手的工作岗位，更可辐射茶林、山北分公司周边区域近千余亩茶园。"]
["产业类","皖垦茶业集团农事服务中心烘干线建设项目","新建","战略发展部","敬亭山茶场有限公司，桑仕武","敬亭山茶场公司青草湖分公司原四队","建设室外烘干机基础5座、金属仓基础4座、集尘间154.56㎡、卸粮房283.36㎡以及配套烘干设施、平房仓配套设备；购置农机设备12台（套）；场地现有建筑拆迁；配套大门、地磅、扦样机、围墙、供电、给排水管网以及厂区外生产道路拓宽","2026年1月—2026年11月",1667.36,"新建5台60吨/台烘干机，总烘干能力300吨/批次，新建4台共2000吨的金属仓。项目建成达产后，每年最大烘干粮食15800吨，其中烘干水稻7000吨，烘干小麦8800吨；\n进一步夯实农田统一经营基础。提升社会化服务，提高项目周边区域农业现代化水平。\n","项目建成后，农业生产作业机械可为宣州区朱桥乡裕丰村、汪南村、油榨社区、朱家桥社区、九保村、浑水村、魏村等7个村集体提供农业化服务。粮食烘干仓储设备，可为茶场公司及周边乡镇村集体等提供“烘干+仓储”一体化服务，解决粮食播种、收割和烘干问题。"]
["产业类","白米山农场公司良种桃示范推广基地建设项目","新建","战略发展部","白米山农场\n王仕超","白米山农场","新建500亩良种桃园，配套水肥一体化管理","2025年11月—2026年12月",{"v":524,"d":"524.0"},"建成水肥一体化良种桃园500亩","项目经济、生态、社会效益显著，改善项目区生态环境，提高环境质量，增加农场经营利润并带动农场职工致富。"]
["产业类","梨深加工生产项目","新建","战略发展部","砀山果园场公司，杨志猛","砀山果园场公司","项目总占地 20 亩，厂房占地面积15亩地，厂房面积 10000 平方米，高 5.5米，通过购置清洗机、去皮去核机、破碎机、漂烫机、灌装机、冷却机、搅拌器、浓缩机、高温灭菌釜、包装机等设备，配套建设给排水、蒸汽、供配电、消防、环境保护设施、地面硬化等公用辅助工程。","2025年11月—2026年12月",2500,"项目建成达产后，年消耗酥梨20000吨，可形成年产 1.2万吨冻梨，400吨梨膏及4000吨梨渣，合资公司年销售收入9280万元，预计年净利润 918万元。","带动本地区约144人就业"]
["基础设施类","安徽省华阳河农场二期泵站远程测控项目","新建","战略发展部","华阳河农场，方琴","华阳河农场四场、五场","华阳河农场公司第一、四、五农业分场排灌站17座，管道泵22座，每个站点需要安装数据采集，远程控制，自动安全保护，视频监控，网络通讯等设备。另为确保偏远地方泵站，恶劣气候时信号的稳定传输，需架设15条专线宽带。","2026年1月—2026年12月",166.07,"产出指标：排灌站17座，管道泵22座改造完成率 100%，监控平台上线运行稳定性达 99%，专线宽带接通率 100%，技术培训覆盖率达 95%。\n效益指标：耕地灌溉保障率从 82% 提升至 96%，脱贫户增收占比不低于 22%，泵站管理人员减少 50%。\n满意度指标：受益农户及经营主体满意度达 98% 以上。","提质增收：通过精准灌溉实现亩均节水 50m³，减少化肥流失 25%，预计年减少旱涝灾害损失 20 万元，带动农户年均增收 25 元 / 亩。\n就业带动：项目建设期间吸纳当地劳动力 24人，人均劳务收入 1.25万元。\n技术赋能：通过培训提升员工智慧农业操作能力，推动灌溉管理效率提升 2倍，间接降低生产成本 50%"]
["基础设施类","安徽省华阳河农场第五农业分场杨岭头新建生态护坡工程项目","新建","战略发展部","华阳河农场，方琴","华阳河农场五场","新建836米联锁式预制块生态护坡护砌工程","2026年1月—2026年12月",208,"新建836米联锁式预制块生态护坡护砌","项目建设期带带动本地区就业，项目建成后提升农业生产效益，提高灌溉能力"]